## 1 วิธีใช้
หัวข้อ | รายละเอียด
ไฟล์นี้คืออะไร | เช็คลิสต์ติดตั้งและตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ One for All Ultra ไล่ตามลำดับที่ต้องทำจริง
ใช้อย่างไร | ทำจากบนลงล่างทีละแถว เสร็จแถวไหนเปลี่ยนช่อง สถานะ เป็น เสร็จ แล้วกรอกผู้ทำกับวันที่
ค่าในช่อง สถานะ | รอทำ = ยังไม่ได้เริ่ม · กำลังทำ = เริ่มแล้วยังไม่จบ · เสร็จ = จบแล้วและตรวจผ่าน · ข้าม = ไม่ใช้ข้อนี้
ช่อง จำเป็น | บังคับ = ไม่ทำแล้วระบบใช้งานไม่ได้ · แนะนำ = ใช้ได้แต่จะมีปัญหาทีหลัง · ไม่บังคับ = ของเสริม ข้ามได้
ห้ามข้ามลำดับ | หลายขั้นต้องได้ผลจากขั้นก่อนหน้า เช่น ต้องมีคลังก่อนถึงจะรับสินค้าได้ และต้องตั้งกลุ่มเอกสารก่อนออกเอกสารใบแรก
ชีตในไฟล์นี้ | 1 วิธีใช้ · 2 เช็คลิสต์ติดตั้ง · 3 ค่าที่ต้องตั้ง · 4 ตั้งค่าเริ่มต้นเชิงพาณิชย์ · 5 ตรวจรับก่อนใช้จริง · 6 แก้ปัญหา · 7 คำสั่งที่ต้องใช้ · 8 ความปลอดภัย · 9 ผังลำดับงาน · 10 ผังแบบรูป
ชีตที่ต้องทำให้ครบก่อนเปิดใช้จริง | ชีต 2 (ติดตั้ง) · ชีต 4 (ตั้งค่าเชิงพาณิชย์) · ชีต 5 (ตรวจรับ) · ชีต 8 (ความปลอดภัย เฉพาะข้อที่เป็นบังคับ)
อยากเห็นภาพรวมก่อน | ดูชีต 10 ผังแบบรูป ก่อน แล้วค่อยดูชีต 9 ที่บอกว่าแต่ละขั้นส่งอะไรต่อให้ขั้นถัดไป · ฉบับรูปวาดอยู่ในไฟล์ Docs/คู่มือการติดตั้ง.md
คำสั่งเดียวที่ควรจำ | npm run setup — ตรวจให้ว่าติดตั้งถึงไหนแล้ว และบอกเป็นข้อ ๆ ว่าเหลืออะไรต้องทำ · สั่งได้ตลอดทุกขั้น
ค่าที่จำเป็นจริง ๆ มีแค่ | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL และ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY — ที่เหลือเป็นของเสริมทั้งหมด
สามข้อที่พลาดบ่อยที่สุด | 1 ลืมติ๊ก Auto Confirm User · 2 ใส่ตัวแปรแล้วไม่ได้ Redeploy · 3 รัน schema.sql ไม่จบแล้วไม่ได้ดูตารางสรุป
จำนวนตารางฐานข้อมูล | 44 ตาราง — สร้างครบจากไฟล์ supabase/schema.sql ไฟล์เดียว
จำนวนหน้าจอ | 56 หน้า
รุ่นของโปรแกรมตอนสร้างไฟล์นี้ | OFAU 3.3 · รอบ 101 (2026-09-12)
สร้างไฟล์นี้เมื่อ | 2026-09-12
คู่มือฉบับเต็ม | Docs/คู่มือการติดตั้ง.md (อธิบายเหตุผลและวิธีแก้ปัญหาแบบละเอียด)
สร้างไฟล์นี้ใหม่ | node tools/make-setup-xlsx.mjs

## 2 เช็คลิสต์ติดตั้ง
ลำดับ | ช่วง | ขั้นตอน | ทำที่ไหน | ค่าที่ต้องกรอก | ทำไมต้องทำ | ตรวจว่าสำเร็จอย่างไร | จำเป็น | สถานะ | ผู้ทำ | วันที่ทำ | หมายเหตุ
1 | A. เตรียมบัญชีและเครื่องมือ | สมัครบัญชี GitHub | github.com | อีเมลและรหัสผ่าน | ใช้เก็บโค้ด และเป็นตัวสั่งให้ Vercel deploy ทุกครั้งที่แก้โค้ด | ล็อกอินเข้า github.com ได้ | บังคับ | รอทำ
2 | A. เตรียมบัญชีและเครื่องมือ | สมัครบัญชี Supabase | supabase.com | สมัครด้วยบัญชี GitHub ได้เลย | เป็นทั้งฐานข้อมูลและระบบล็อกอินของทั้งระบบ | เห็นหน้า Dashboard ของ Supabase | บังคับ | รอทำ
3 | A. เตรียมบัญชีและเครื่องมือ | สมัครบัญชี Vercel | vercel.com | สมัครด้วยบัญชี GitHub ได้เลย | เป็นที่รันเว็บจริง และ deploy ให้เองทุกครั้งที่ push | เห็นหน้า Dashboard ของ Vercel | บังคับ | รอทำ
4 | A. เตรียมบัญชีและเครื่องมือ | ติดตั้ง Git | เครื่องตัวเอง | ดาวน์โหลดจาก git-scm.com | ใช้ push โค้ดขึ้น GitHub | สั่ง git --version แล้วขึ้นเลขรุ่น | บังคับ | รอทำ
5 | A. เตรียมบัญชีและเครื่องมือ | ติดตั้ง Node.js 18.18 ขึ้นไป | เครื่องตัวเอง | ดาวน์โหลดจาก nodejs.org | จำเป็นเฉพาะตอนอยากรันหรือทดสอบในเครื่อง ถ้า deploy อย่างเดียวไม่ต้องลง | สั่ง node --version แล้วขึ้น v18.18 ขึ้นไป | ไม่บังคับ | รอทำ
6 | B. วางโครงโปรเจกต์ | คัดลอกโค้ดมาเป็นโปรเจกต์ใหม่ | เครื่องตัวเอง | git clone <repo เดิม> <ชื่อใหม่> | เริ่มจากของที่ใช้งานได้จริงแล้ว เร็วกว่าและพลาดน้อยกว่าสร้างใหม่ทั้งหมด | เปิดโฟลเดอร์แล้วเห็นโฟลเดอร์ app, components, lib, supabase, tools | บังคับ | รอทำ
7 | B. วางโครงโปรเจกต์ | ตรวจไฟล์ตั้งค่าให้ครบ | โฟลเดอร์โปรเจกต์ | package.json · jsconfig.json · next.config.mjs · .gitignore | ขาด jsconfig.json แล้ว import แบบ @/lib/... จะพังทุกไฟล์ และ build ไม่ผ่าน | มีครบทั้งสี่ไฟล์ที่รากโฟลเดอร์ | บังคับ | รอทำ
8 | B. วางโครงโปรเจกต์ | ตรวจว่า .gitignore กันไฟล์ลับไว้ | โฟลเดอร์โปรเจกต์ | ต้องมีบรรทัด .env*.local และ node_modules | ไฟล์ .env.local หลุดขึ้น git เมื่อไร กุญแจถือว่ารั่วทันที ลบ commit ทีหลังก็ยังอยู่ในประวัติ | สั่ง git status แล้วไม่เห็นไฟล์ .env.local อยู่ในรายการ | บังคับ | รอทำ
9 | B. วางโครงโปรเจกต์ | ตั้งชื่อโปรเจกต์และแก้ข้อมูลกิจการในโค้ด | lib/constants.js | แก้ SEED_COMPANY ให้เป็นชื่อกิจการจริง (หรือแก้ทีหลังในหน้าข้อมูลกิจการก็ได้) | ค่าชุดนี้ถูกใช้ตอนสร้างข้อมูลตั้งต้นให้อัตโนมัติตอนฐานข้อมูลยังว่าง | เปิดไฟล์แล้วเห็นชื่อกิจการของตัวเอง | แนะนำ | รอทำ
10 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | สร้างโปรเจกต์ใหม่ | Supabase > New project | ตั้งชื่อ + ตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล (เก็บไว้ให้ดี) | เป็นฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด รหัสผ่านนี้ใช้ตอนต่อฐานข้อมูลตรง ๆ | สถานะโปรเจกต์ขึ้นว่าพร้อมใช้งาน | บังคับ | รอทำ
11 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | เลือก Region ให้ใกล้ผู้ใช้ | หน้าสร้างโปรเจกต์ | ผู้ใช้ในไทยเลือก Southeast Asia (Singapore) | เลือกผิดภูมิภาคแล้วย้ายทีหลังไม่ได้ ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่และย้ายข้อมูลเอง | หน้า Settings แสดง Region ที่เลือกไว้ | บังคับ | รอทำ
12 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | รัน supabase/schema.sql ทั้งไฟล์ | Supabase > SQL Editor > New query | คัดลอกทั้งไฟล์ วาง แล้วกด Run | ไฟล์เดียวสร้างตารางทั้ง 44 ตาราง ฟังก์ชัน สิทธิ์ระดับตาราง สิทธิ์ sequence และ RLS ครบ | ไม่มี error สีแดง และมีตารางสรุปขึ้นมาท้ายผลลัพธ์ | บังคับ | รอทำ
13 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | ตรวจตารางสรุปท้ายผลลัพธ์ | หน้าผลลัพธ์ของ SQL Editor | ดูคอลัมน์ ผล ของทุกแถว | ข้อนี้ห้ามข้าม เพราะรันแล้วมี error กลางทางก็ยังขึ้นผลลัพธ์บางส่วน ดูเผิน ๆ เหมือนสำเร็จ | ทุกแถวขึ้นว่า ผ่าน ครบ 44 แถว | บังคับ | รอทำ
14 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | สร้างผู้ใช้คนแรก | Supabase > Authentication > Users > Add user | อีเมล + รหัสผ่าน + ติ๊ก Auto Confirm User | ระบบไม่มีหน้าสมัครสมาชิกโดยตั้งใจ · ไม่ติ๊ก Auto Confirm User แล้วจะล็อกอินไม่ได้เลย | เห็นผู้ใช้ในรายการ และคอลัมน์ยืนยันอีเมลไม่ว่าง | บังคับ | รอทำ
15 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | เปิดให้เพิ่มผู้ใช้จากในระบบได้ | Supabase > Authentication > Sign In / Providers > Email | ปิด Confirm email และเปิด Allow new users to sign up | ไม่ตั้งข้อนี้ หน้า เพิ่มผู้ใช้งาน จะสร้างผู้ใช้ไม่ได้ ต้องกลับมาสร้างที่ Dashboard ทุกคน | ลองเพิ่มผู้ใช้จากในระบบแล้วสำเร็จ | แนะนำ | รอทำ
16 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | คัดลอก Project URL | Supabase > Project Settings > API | ค่าที่จะเอาไปใส่ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | เป็นที่อยู่ฐานข้อมูล ถ้าผิดจะขึ้น Failed to fetch ตอนล็อกอิน | คัดลอกเก็บไว้แล้ว (ขึ้นต้นด้วย https:// และลงท้ายด้วย .supabase.co) | บังคับ | รอทำ
17 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | คัดลอก anon public key | Supabase > Project Settings > API | ค่าที่จะเอาไปใส่ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | ต้องหยิบตัวที่เขียนว่า anon public เท่านั้น ห้ามหยิบ service_role มาใส่เด็ดขาด | คัดลอกเก็บไว้แล้ว (ขึ้นต้นด้วย eyJ) | บังคับ | รอทำ
18 | C. สร้างฐานข้อมูล Supabase | ตรวจว่าฐานข้อมูลพร้อมแล้วจริง | เครื่องตัวเอง | สั่ง npm run setup -- --init แล้วใส่ค่าสองตัวลงไฟล์ .env.local · สั่ง npm run setup อีกรอบ | ตรวจของจริงถึง Supabase ว่าตารางครบและกุญแจใช้ได้ · รู้ผลตั้งแต่ตอนนี้ ดีกว่าไปรู้ตอนขึ้น Vercel แล้วล็อกอินไม่ได้ | ผลลัพธ์ขึ้นว่า พร้อมใช้งาน — ติดตั้งครบแล้ว | แนะนำอย่างยิ่ง | รอทำ
19 | D. เอาโค้ดขึ้น GitHub | สร้าง repository ใหม่ | github.com > New repository | ตั้งเป็น Private ถ้าเป็นงานของกิจการ | โค้ดของระบบการค้าไม่ควรเปิดสาธารณะ แม้กุญแจจะไม่ได้อยู่ในโค้ดก็ตาม | ได้ที่อยู่ repo มาแล้ว | บังคับ | รอทำ
20 | D. เอาโค้ดขึ้น GitHub | push โค้ดขึ้น repo | เครื่องตัวเอง | git init · git add . · git commit · git branch -M main · git remote add origin · git push -u origin main | Vercel อ่านโค้ดจาก GitHub ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ตรง | เปิดหน้า repo บนเว็บแล้วเห็นไฟล์ครบ | บังคับ | รอทำ
21 | D. เอาโค้ดขึ้น GitHub | ตรวจว่าไม่มีไฟล์ .env.local ขึ้นไปด้วย | หน้า repo บน GitHub | ดูรายการไฟล์ในหน้าแรกของ repo | ถ้าหลุดขึ้นไปแล้ว ต้องไปสร้าง anon key ใหม่ที่ Supabase ทันที ลบไฟล์อย่างเดียวไม่พอ | ไม่เห็นไฟล์ .env.local ในรายการ | บังคับ | รอทำ
22 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | สร้างโปรเจกต์จาก repo | Vercel > Add New > Project | เลือก repo ที่เพิ่ง push · Framework ขึ้น Next.js เอง ไม่ต้องแก้ | Vercel อ่านค่าจาก package.json ได้เองทั้งหมด | เห็นหน้าตั้งค่าโปรเจกต์ของ Vercel | บังคับ | รอทำ
23 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | ใส่ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Vercel > Project Settings > Environment Variables | วาง Project URL ที่คัดลอกไว้ | ไม่ใส่แล้วหน้าล็อกอินจะขึ้นกล่องเหลืองว่ายังไม่ได้ตั้งค่า Supabase | ติ๊กครบทั้ง Production, Preview และ Development | บังคับ | รอทำ
24 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | ใส่ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Vercel > Project Settings > Environment Variables | วาง anon public key ที่คัดลอกไว้ | เหมือนข้อบน · ชื่อต้องสะกดตรงเป๊ะรวมทั้งคำว่า NEXT_PUBLIC_ | ติ๊กครบทั้งสาม environment | บังคับ | รอทำ
25 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | สั่ง Deploy | Vercel > Deployments | กด Deploy (หรือ Redeploy ถ้าเคย deploy ไปก่อนใส่ตัวแปร) | ตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย NEXT_PUBLIC_ ถูกฝังลงไฟล์ตอน build ไม่ใช่ตอนรัน ใส่แล้วต้อง deploy ใหม่เสมอ | สถานะขึ้น Ready | บังคับ | รอทำ
26 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | เปิดเว็บแล้วล็อกอิน | โดเมนของ Vercel | ใช้อีเมลและรหัสผ่านที่สร้างไว้ในช่วง C | เป็นการพิสูจน์ว่าทั้งสามส่วนต่อกันติดแล้ว (เว็บ + ฐานข้อมูล + ระบบล็อกอิน) | เข้าหน้าแดชบอร์ดได้ และเมนูซ้ายขึ้นครบ | บังคับ | รอทำ
27 | E. ตั้งค่าและ deploy บน Vercel | ตรวจเลขรุ่นท้ายเมนูซ้าย | ในโปรแกรม | ต้องตรงกับ APP_BUILD ในไฟล์ lib/constants.js | ถ้าไม่ตรง แปลว่าเบราว์เซอร์ยังถือไฟล์เก่าอยู่ หรือ Vercel ยัง deploy ไม่เสร็จ | เลขรุ่นที่เห็นตรงกับในโค้ด (ตอนสร้างไฟล์นี้คือ OFAU 3.3 · รอบ 101 (2026-09-12)) | แนะนำ | รอทำ

## 3 ค่าที่ต้องตั้ง
ชื่อค่า | จำเป็น | เอาค่ามาจากไหน | ใส่ที่ไหน | ถ้าไม่ใส่จะเป็นอย่างไร | ข้อควรระวัง | ใส่ค่าแล้วเมื่อ | สถานะ
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | บังคับ | Supabase > Project Settings > API > Project API keys > anon public | Vercel > Environment Variables (ติ๊กครบ 3) และไฟล์ .env.local ตอนรันในเครื่อง | เข้าระบบไม่ได้เลย | ห้ามหยิบ service_role มาใส่ช่องนี้เด็ดขาด เพราะกุญแจนั้นข้ามทุกสิทธิ์และจะถูกฝังลงหน้าเว็บ |  | รอทำ
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | บังคับ | Supabase > Project Settings > API > Project URL | Vercel > Environment Variables (ติ๊กครบ 3) และไฟล์ .env.local ตอนรันในเครื่อง | หน้าล็อกอินขึ้นกล่องเหลืองว่ายังไม่ได้ตั้งค่า และเข้าระบบไม่ได้เลย | ต้องมีคำว่า NEXT_PUBLIC_ นำหน้า ไม่งั้นหน้าเว็บอ่านไม่เห็น |  | รอทำ
CHAT_ALLOWED_EMAILS | ไม่บังคับ | กำหนดเอง คั่นด้วยจุลภาค | Vercel > Environment Variables | ทุกคนที่ล็อกอินแล้วใช้ผู้ช่วย AI ได้ | แนะนำให้ตั้งถ้าเปิดให้สมัครสมาชิกเองที่ Supabase |  | รอทำ
GEMINI_API_KEY | ไม่บังคับ | aistudio.google.com/apikey (ขอฟรี) | Vercel > Environment Variables | ปุ่มผู้ช่วย AI ยังอยู่ แต่จะขึ้นข้อความว่ายังไม่ได้ตั้งค่า · ส่วนอื่นของระบบใช้ได้ครบ | ห้ามมี NEXT_PUBLIC_ นำหน้า ไม่งั้นคีย์หลุดไปกับหน้าเว็บ |  | รอทำ
GEMINI_MODEL | ไม่บังคับ | ชื่อโมเดลของ Google ที่คีย์ของคุณใช้ได้ | Vercel > Environment Variables | ใช้ชื่อโมเดลค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งไว้ | ใส่ชื่อที่คีย์ใช้ไม่ได้ ระบบจะบอกในข้อความ error ว่าคีย์นี้ใช้ตัวไหนได้บ้าง |  | รอทำ
LINE_CHANNEL_SECRET | ไม่บังคับ | developers.line.biz > ช่องทางของคุณ > Basic settings | Vercel > Environment Variables | รับข้อความจากไลน์อัตโนมัติไม่ได้ · แต่ยังนำเข้าไฟล์แชทและวางข้อความเองได้ครบทุกอย่าง | ห้ามมี NEXT_PUBLIC_ นำหน้า · ต้องมีบัญชีทางการก่อน บัญชีส่วนตัวใช้ไม่ได้ |  | รอทำ
NEXT_PUBLIC_SITE_URL | ไม่บังคับ | ที่อยู่เว็บของตัวเอง เช่น https://ของคุณ.com | Vercel > Environment Variables | การ์ดพรีวิวตอนแชร์ลิงก์จะชี้ไปโดเมนของ Vercel แทนโดเมนของคุณ | ใส่แบบเต็มพร้อม https:// และไม่ต้องมีเครื่องหมาย / ปิดท้าย |  | รอทำ
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | ไม่บังคับ | Supabase > Project Settings > API > service_role | Vercel > Environment Variables | รับข้อความจากไลน์อัตโนมัติไม่ได้ | กุญแจนี้ข้ามทุกสิทธิ์ · ห้ามมี NEXT_PUBLIC_ นำหน้า และห้ามใส่ในไฟล์ฝั่งหน้าเว็บเด็ดขาด |  | รอทำ

## 4 ตั้งค่าเริ่มต้นเชิงพาณิชย์
ลำดับและหัวข้อ | ทำที่หน้าจอ | ต้องกรอกอะไร | ทำไมต้องทำ และถ้าข้ามจะเป็นอย่างไร | จำเป็น | สถานะ | ผู้ทำ | วันที่ทำ
1. ตัวตนของกิจการ | ข้อมูลกิจการ | ชื่อกิจการ · ที่อยู่ · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก · สำนักงานใหญ่หรือสาขา · เบอร์โทร | ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบบังคับให้มีข้อมูลผู้ขายครบ ออกเอกสารก่อนตั้งค่านี้ เอกสารจะใช้ไม่ได้ตามกฎหมาย | บังคับ ก่อนออกเอกสารใบแรก | รอทำ
2. โครงคลังสินค้า | กำหนดคลังและที่เก็บ | เพิ่มคลัง (รหัส ชื่อ จังหวัด) แล้วเพิ่มช่องเก็บในแต่ละคลัง | ทุกรายการเคลื่อนไหวต้องระบุทั้งคลังและช่องเก็บ ไม่มีคลังก็รับสินค้าเข้าไม่ได้เลย | บังคับ ก่อนรับสินค้า | รอทำ
3. ผังที่เก็บ | ผังที่เก็บสินค้า | จัดวางโซนและช่องให้ตรงกับชั้นวางจริงในคลัง | ผังที่ตรงกับของจริงทำให้คนเดินหยิบของตามรายการได้ ไม่ต้องเดินหา | แนะนำ | รอทำ
4. ทะเบียนจำแนกสินค้า | กลุ่ม ยี่ห้อ ประเภทสินค้า | กลุ่มสินค้า · ยี่ห้อ · ประเภท | ตั้งก่อนเพิ่มสินค้า จะได้เลือกจากรายการแทนพิมพ์เอง · พิมพ์เองทำให้ชื่อสะกดต่างกันทีละนิด แล้วเป้าขายจับคู่ไม่ติด | แนะนำ ก่อนเพิ่มสินค้า | รอทำ
5. ทะเบียนประเภทลูกค้า | กำหนดประเภทลูกค้า | เช่น ตัวแทนจำหน่าย · นิติบุคคล · ลูกค้าทั่วไป | ใบขายคัดลอกประเภทลูกค้าไปเก็บไว้ในเอกสาร รายงานแยกตามประเภทจึงย้อนหลังได้ | แนะนำ | รอทำ
6. พนักงานขาย | กำหนดพนักงานขาย | รหัสและชื่อพนักงานขายทุกคน | ใช้ผูกกับใบขายและกับลูกค้า เพื่อดูยอดรายคนและตั้งเป้ารายคน | แนะนำ | รอทำ
7. ข้อมูลสินค้า | ข้อมูลสินค้า | รหัส · ชื่อ · หน่วยนับ · ราคา · จุดสั่งซื้อต่ำสุด · บาร์โค๊ด · รูป | เป็นแกนของทั้งระบบ · ตั้งบาร์โค๊ดให้ครบจะยิงขายที่หน้า POS ได้เลย | บังคับ | รอทำ
8. นำเข้าสินค้าจำนวนมาก | นำเข้าข้อมูลจาก Excel | โหลดไฟล์ Excel แทนการพิมพ์ทีละรายการ | กิจการที่มีสินค้าหลักร้อยรายการ พิมพ์มือจะพิมพ์ผิดแน่ และใช้เวลาหลายวัน | แนะนำ ถ้ามีสินค้าเยอะ | รอทำ
9. คลังและที่เก็บประจำของสินค้า | ข้อมูลสินค้า | ตั้งในฟอร์มแก้ไขสินค้าแต่ละรายการ | ตั้งไว้แล้วหน้ารับ เบิก โอน ปรับปรุง และขาย จะเลือกให้เองทุกครั้ง ลดการเลือกผิดช่อง | แนะนำ | รอทำ
10. ทะเบียนลูกค้า | รายละเอียดลูกค้า | รหัส · ชื่อ · ที่อยู่แยกตำบลอำเภอจังหวัด · เลขผู้เสียภาษี · พนักงานขายประจำ | ที่อยู่ต้องแยกช่อง เพราะรายงานกรองรายจังหวัด และใบกำกับภาษีต้องมีที่อยู่ผู้ซื้อครบ | บังคับ ก่อนออกใบกำกับภาษี | รอทำ
11. ทะเบียนเจ้าหนี้ | รายละเอียดเจ้าหนี้ | โครงเดียวกับทะเบียนลูกค้า | ใช้ตอนบันทึกใบซื้อและเก็บภาษีซื้อไว้ยื่น | บังคับ ก่อนบันทึกใบซื้อ | รอทำ
12. รูปแบบเลขที่เอกสาร | การกำหนดกลุ่มเอกสาร | อักษรนำหน้า · ขึ้นเลขใหม่ทุกเดือนหรือทุกปี · จำนวนหลัก | ต้องตั้งก่อนออกเอกสารใบแรก เพราะเปลี่ยนทีหลังแล้วเลขเก่าไม่เปลี่ยนตาม จะได้เอกสารสองรูปแบบปนกัน | บังคับ ก่อนออกเอกสารใบแรก | รอทำ
13. ฟอร์มพิมพ์เอกสาร | ออกแบบฟอร์มพิมพ์ | หัวเอกสาร · คอลัมน์ที่จะแสดง · ช่องลงนาม · ขนาดกระดาษ | เอกสารที่ส่งให้ลูกค้าเป็นหน้าตาของกิจการ และบางที่ต้องมีช่องลงนามตามระเบียบภายใน | แนะนำ | รอทำ
14. ผู้ใช้งานที่เหลือ | เพิ่มผู้ใช้งาน | สร้างบัญชีให้พนักงานทุกคนที่ต้องใช้ระบบ | แต่ละคนต้องมีบัญชีของตัวเอง เพราะทุกเอกสารบันทึกว่าใครเป็นคนทำ ใช้บัญชีร่วมกันแล้วตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ | บังคับ | รอทำ
15. สิทธิการใช้งานรายคน | กำหนดสิทธิการใช้งาน | เลือกผู้ใช้ทีละคน แล้วติ๊กว่าเห็นหน้าจอไหนและแก้ไขได้หรือไม่ | คลังไม่ควรเห็นหน้าตั้งราคา และฝ่ายขายไม่ควรแก้ผังคลัง · คนที่สมัครก่อนสุดเป็นแอดมินอัตโนมัติ | บังคับ | รอทำ
16. ยอดยกมาของสินค้า | รับสินค้า หรือ เตรียมใบตรวจนับ | บันทึกของที่มีอยู่จริงในคลัง ณ วันเริ่มใช้ระบบ | ถ้าไม่ใส่ยอดตั้งต้น ระบบจะคิดว่าไม่มีของเลย แล้วขายไม่ได้เพราะสต็อกไม่พอ | บังคับ | รอทำ
17. ลูกค้าเริ่มต้นของหน้าขายหน้าร้าน | รายละเอียดลูกค้า | เปิดลูกค้ารายที่ขายให้บ่อยที่สุด แล้วกดตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของหน้า POS | ร้านที่ขายให้ลูกค้าประจำรายเดียวเกือบทั้งวัน จะไม่ต้องเลือกซ้ำทุกบิล | ไม่บังคับ | รอทำ
18. เป้าขาย | กำหนดเป้าขาย | ตั้งเป้ารายเดือนหรือรายปี แยกรายคนหรือรายกลุ่มสินค้า | ใช้เทียบกับยอดจริงที่หน้า Quick View และรายงาน | ไม่บังคับ | รอทำ

## 5 ตรวจรับก่อนใช้จริง
ลำดับ | ทดลองทำอะไร | ที่หน้าจอ | ต้องได้ผลอย่างไรจึงถือว่าผ่าน | ผลการทดสอบ | ผู้ทดสอบ | วันที่
1 | บันทึกใบซื้อทดลอง 1 ใบ | ซื้อสินค้าและบริการ | ของเข้าคลังจริง และยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ซื้อ | รอทำ
2 | ตรวจยอดคงเหลือของสินค้าที่เพิ่งซื้อ | ข้อมูลสินค้า | ยอดในหน้ารายละเอียดสินค้าเพิ่มขึ้นตรงตามใบซื้อ และเห็นว่าอยู่คลังไหนช่องไหน | รอทำ
3 | ขายหน้าร้านทดลอง 1 บิล | ขายสินค้า (POS) | ยิงบาร์โค๊ดแล้วสินค้าขึ้นบิล · คิดเงินทอนถูก · พิมพ์ใบเสร็จออก · ยอดคงเหลือลดลง | รอทำ
4 | ออกใบกำกับภาษีทดลอง 1 ใบ | ขายสินค้าและบริการ | หัวเอกสารมีชื่อกิจการและเลขผู้เสียภาษีถูกต้อง · ที่อยู่ลูกค้าครบ · ยอดภาษีคำนวณถูก | รอทำ
5 | ออกใบเสนอราคาทดลอง 1 ใบ | ใบเสนอราคา | เลขที่เอกสารออกให้เอง · วันหมดอายุคำนวณถูก · พิมพ์ออกได้ · ยอดคงเหลือไม่เปลี่ยน (ไม่ตัดสต็อก) | รอทำ
6 | เดินสถานะจัดส่งของใบขายนั้น | สถานีสแกนจัดส่ง | ยิงบาร์โค๊ดเลขที่เอกสารแล้วสถานะเดินหน้า และเก็บเวลาแต่ละขั้นไว้ | รอทำ
7 | ดูรายงานว่ายอดตรงกับที่ทำไป | รายงาน | จำนวนเอกสารและยอดเงินตรงกับที่ทดลองทำทุกใบ | รอทำ
8 | ดูสรุปยอดคงเหลือรายคลัง | สรุปยอดคงเหลือรายคลัง | ยกมา + รับเข้า - จ่ายออก = คงเหลือ ทุกแถว และตรงกับของจริง | รอทำ
9 | สำรองข้อมูล 1 ครั้ง | สำรองข้อมูล | ดาวน์โหลดไฟล์ได้ และเปิดดูแล้วมีข้อมูลที่ทดลองทำอยู่ในนั้น | รอทำ
10 | ทดลองกู้คืนไฟล์สำรอง | สำรองข้อมูล | กู้คืนแล้วข้อมูลกลับมาครบ · ข้อนี้ต้องลองก่อนใช้จริง ไม่ใช่ลองตอนข้อมูลหาย | รอทำ
11 | ล้างข้อมูลทดลองออก | สำรองข้อมูล | ลบเอกสารทดลองทั้งหมด แล้วใส่ยอดยกมาจริง · ไม่งั้นรายงานเดือนแรกจะมีตัวเลขทดลองปน | รอทำ
12 | ลองล็อกอินด้วยบัญชีพนักงาน | หน้าล็อกอิน | เห็นเฉพาะเมนูที่ได้รับสิทธิ · กดแก้ไขในหน้าที่ไม่ได้สิทธิไม่ได้ | รอทำ

## 6 แก้ปัญหา
อาการที่เจอ | สาเหตุ | วิธีแก้
ติดตั้งแล้วแต่ใช้ไม่ได้ และยังไม่รู้ว่าพลาดตรงไหน | ยังไม่ได้ตรวจว่าตอนนี้ติดตั้งถึงขั้นไหน | สั่ง npm run setup ก่อนเป็นอย่างแรก · มันตรวจของจริงถึง Supabase แล้วบอกเป็นข้อ ๆ ว่าเหลืออะไร · ส่วนใหญ่จบที่ขั้นนี้
หน้าล็อกอินขึ้นกล่องเหลือง ยังไม่ได้ตั้งค่า Supabase | ตัวแปรไม่ถึงหน้าเว็บ | ใส่ค่าที่ Vercel แล้วกด Redeploy · ตรวจว่าชื่อสะกดตรงเป๊ะรวมคำว่า NEXT_PUBLIC_ และติ๊กครบทั้งสาม environment
อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง | ค่าที่ส่งไปไม่ตรงกับที่ Supabase มี | ตรวจว่าผู้ใช้มีจริงที่ Authentication > Users · ถ้าไม่แน่ใจรหัสผ่าน ให้กด Reset password ตั้งใหม่
อีเมลนี้ยังไม่ได้ยืนยัน | ลืมติ๊ก Auto Confirm User ตอนสร้างผู้ใช้ | Authentication > Users > กดที่ผู้ใช้ > Confirm email
ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ตรวจสอบ anon key | anon key ผิด หรือเป็นของโปรเจกต์อื่น | คัดลอก anon public key ใหม่จาก Project Settings > API แล้ว Redeploy
พยายามเข้าสู่ระบบบ่อยเกินไป | Supabase จำกัดอัตราการล็อกอิน | รอสักครู่แล้วลองใหม่ · ไม่ต้องแก้อะไร
ล็อกอินผ่าน แต่หน้าจอขึ้นว่ายังใช้งานไม่ได้ และบอกชื่อตาราง | ยังไม่ได้รัน schema.sql หรือรันไม่จบ | รัน supabase/schema.sql ทั้งไฟล์อีกครั้ง แล้วดูตารางสรุปให้ขึ้น ผ่าน ครบทุกแถว
บันทึกไม่ได้ ขึ้น 42501 permission denied for sequence | สิทธิ์ของ sequence ยังไม่ได้ให้ (คนละเรื่องกับสิทธิ์ของตาราง) | รัน supabase/schema.sql ทั้งไฟล์อีกครั้ง ส่วนที่ให้สิทธิ์ sequence อยู่ท้ายไฟล์
บันทึกไม่ได้ ขึ้น 42501 permission denied for table | role authenticated ยังไม่ได้รับ GRANT บนตารางนั้น | รัน supabase/schema.sql ทั้งไฟล์อีกครั้ง
เปิดเว็บแล้วขึ้น Failed to fetch | Project URL ผิด หรือโปรเจกต์ Supabase ถูกหยุด | ตรวจ URL ให้ตรง · โปรเจกต์ฟรีที่ไม่มีคนใช้เกิน 7 วันจะถูก pause ให้เข้า Dashboard กด Restore
แก้โค้ดแล้วแต่หน้าเว็บยังเป็นของเดิม | เบราว์เซอร์ถือไฟล์เก่า หรือ Vercel ยัง deploy ไม่เสร็จ | ดูเลขรุ่นท้ายเมนูซ้ายว่าตรงกับ APP_BUILD หรือยัง · ถ้าตรงแล้วให้กด Ctrl+F5 ล้างแคช
ไม่รู้ว่าพลาดตรงไหน | ต้องดูของจริงที่ฝั่งเบราว์เซอร์ | กด F12 > แท็บ Network > ลองล็อกอิน > ดูคำขอ token?grant_type=password · ไม่มีคำขอ = ตัวแปรไม่ถึงหน้าเว็บ · 400 = รหัสผ่านไม่ตรง · 401 = anon key ผิด

## 7 คำสั่งที่ต้องใช้
คำสั่ง | ทำอะไร | ใช้ตอนไหน | ข้อควรรู้
ติดตั้งและรันในเครื่อง
npm install | ลงไลบรารีที่โปรเจกต์ต้องใช้ (next, react, react-dom) | ครั้งแรกที่ clone โค้ดมา และเมื่อ package.json เปลี่ยน | สร้างโฟลเดอร์ node_modules ซึ่งไม่ขึ้น git · ต้องมี Node.js 18.18 ขึ้นไป
npm run dev | รันเว็บในเครื่องตัวเองที่ http://localhost:3000 (สั่งจริงคือ next dev) | ตอนแก้โค้ดแล้วอยากเห็นผลทันทีโดยไม่ต้อง deploy | ต้องสั่ง npm install ก่อนหนึ่งครั้ง และต้องมีไฟล์ .env.local · แก้ไฟล์แล้วหน้าเว็บรีเฟรชให้เอง
npm run build | สร้างไฟล์สำหรับใช้งานจริง และจับ error ที่ตอนเขียนโค้ดไม่ฟ้อง (สั่งจริงคือ next build) | ก่อน push ขึ้น main ถ้าอยากมั่นใจว่า Vercel จะ build ผ่าน | Vercel สั่งคำสั่งนี้ให้เองทุกครั้งที่ push · build ไม่ผ่านแปลว่าเว็บจะไม่อัปเดต
npm run start | รันไฟล์ที่ build แล้วแบบเดียวกับบนเซิร์ฟเวอร์จริง (สั่งจริงคือ next start) | อยากทดสอบความเร็วจริงในเครื่อง ไม่ใช่โหมดแก้โค้ด | ต้องสั่ง npm run build ก่อนเสมอ
npm run check | ตรวจความเรียบร้อยทั้งโปรเจกต์ 26 หมวด (สั่งจริงคือ node tools/check.mjs) | ทุกครั้งก่อน commit — เป็นคำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุด | ทำงานโดยอ่านไฟล์ตรง ๆ ไม่ต้องมี node_modules · จับบั๊กที่ไม่มีใครฟ้องตอนแก้โค้ดแต่จอขาวตอนใช้จริง
npm run setup | ตรวจว่าติดตั้งถึงไหนแล้ว และบอกเป็นข้อ ๆ ว่าต้องทำอะไรต่อ (สั่งจริงคือ node tools/setup.mjs) | ตอนติดตั้งครั้งแรก และทุกครั้งที่ระบบมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าพลาดตรงไหน | ตรวจของจริงถึง Supabase เลย ไม่ได้เดาจากไฟล์ · เติม --init ให้สร้างไฟล์ .env.local จากไฟล์ตัวอย่างให้ด้วย
งานกับ Git และการ deploy
git status | ดูว่าแก้ไฟล์อะไรไปบ้างและยังไม่ได้ commit | ก่อน commit ทุกครั้ง | ใช้ตรวจด้วยว่าไฟล์ .env.local ไม่ได้หลุดเข้ามาในรายการ
git add -A | เอาไฟล์ที่แก้ทั้งหมดเข้าคิว commit | หลังตรวจ git status แล้ว
git commit -m "ข้อความ" | บันทึกการแก้ไขหนึ่งชุดพร้อมคำอธิบาย | เมื่อแก้เรื่องหนึ่งจบ | เขียนข้อความเป็นภาษาคน บอกว่าแก้อะไรและทำไม
git push | ส่งขึ้น GitHub — Vercel จะ deploy ให้เองทันที | เมื่อพร้อมให้ของขึ้นใช้งานจริง | push ขึ้น main คือการ deploy ขึ้นเว็บจริง ตรวจให้ดีก่อน
git pull | ดึงโค้ดรุ่นใหม่จาก GitHub ลงเครื่อง | ก่อนเริ่มแก้โค้ดทุกครั้ง | ถ้ารุ่นใหม่มีตารางเพิ่ม ต้องรัน supabase/schema.sql ซ้ำด้วย
git log --oneline -10 | ดูประวัติสิบรายการล่าสุด | อยากรู้ว่ารุ่นล่าสุดแก้อะไรไป
git checkout <ชื่อไฟล์> | ยกเลิกการแก้ไฟล์นั้น กลับไปเป็นรุ่นที่ commit ไว้ล่าสุด | แก้พังแล้วอยากถอย | ระวัง — สิ่งที่แก้ไปหายทันทีและกู้ไม่ได้
สคริปต์ของโครงงาน
node tools/check.mjs | ตัวตรวจความเรียบร้อยทั้งโปรเจกต์ (เรียกผ่าน npm run check ก็ได้) | ทุกครั้งก่อน commit | ไฟล์ tools/check.mjs
node tools/make-process-xlsx.mjs | สร้าง Docs/ProjectProcess.xlsx (กระบวนการสร้างโครงงาน) | ทุกครั้งที่ส่งงานรอบใหม่ | ไฟล์ tools/make-process-xlsx.mjs
node tools/make-setup-xlsx.mjs | สร้างไฟล์เช็คลิสต์การติดตั้งนี้ใหม่ | เมื่อเพิ่มหน้าจอ เพิ่มตัวแปร หรือเปลี่ยนขั้นตอนติดตั้ง | ไฟล์ tools/make-setup-xlsx.mjs
node tools/make-thai-address.mjs | สร้างตารางเขตปกครองไทย (จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์) | เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตปกครอง — นาน ๆ ครั้ง | ไฟล์ tools/make-thai-address.mjs
node tools/make-voc-manual.mjs | สร้างคู่มือหมวดการรับฟังลูกค้าเป็นไฟล์ Word | เมื่อแก้เนื้อหาคู่มือในหมวดนั้น | ไฟล์ tools/make-voc-manual.mjs
node tools/setup.mjs | ตัวช่วยติดตั้ง — บอกว่าตอนนี้ถึงขั้นไหนและต้องทำอะไรต่อ | ตอนติดตั้งครั้งแรก และตอนที่ระบบมีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าพลาดตรงไหน | ไฟล์ tools/setup.mjs
powershell -File tools/trim-logo.ps1 | สร้างไฟล์โลโก้และไอคอนทุกขนาดจากภาพต้นฉบับไฟล์เดียว | เมื่อเปลี่ยนโลโก้ | ไฟล์ tools/trim-logo.ps1
งานกับฐานข้อมูล
รัน supabase/schema.sql | สร้างหรืออัปเดตฐานข้อมูลทั้งหมด | ครั้งแรกที่ติดตั้ง และทุกครั้งที่อัปเดตเป็นรุ่นที่มีตารางเพิ่ม | ทำที่ Supabase > SQL Editor · คัดลอกทั้งไฟล์ · รันซ้ำได้ ไม่ลบข้อมูลเดิม · ต้องดูตารางสรุปท้ายผล
select * from ชื่อตาราง limit 20 | ดูข้อมูลในตารางตรง ๆ | ตอนไล่หาสาเหตุว่าข้อมูลเข้าไปจริงหรือไม่ | ทำที่ Supabase > SQL Editor · อ่านอย่างเดียว ปลอดภัย
notify pgrst, 'reload schema' | สั่งให้ API รู้จักตารางที่เพิ่งสร้าง | เมื่อขึ้น error PGRST205 ว่าหาตารางไม่เจอ | อยู่ท้าย schema.sql อยู่แล้ว สั่งแยกเมื่อจำเป็นเท่านั้น

## 8 ความปลอดภัย
หมวด | เรื่องที่ต้องทำ | ทำอย่างไร | ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไร | ตรวจอย่างไรว่าทำแล้ว | ระดับ | สถานะ | ผู้ตรวจ | วันที่ตรวจ
กุญแจและความลับ | แยกกุญแจสองชนิดให้ออก | anon public key เปิดเผยได้ ใส่ในหน้าเว็บได้ · service_role key ข้ามทุกสิทธิ์ ห้ามออกจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใส่ service_role ในหน้าเว็บเมื่อไร ใครเปิดเว็บก็อ่าน แก้ และลบข้อมูลทั้งระบบได้ทันที | เปิด Vercel > Environment Variables ดูว่าไม่มีตัวไหนขึ้นต้นด้วย NEXT_PUBLIC_ แล้วเก็บค่าลับไว้ | บังคับ | รอทำ
กุญแจและความลับ | ชื่อตัวแปรลับห้ามขึ้นต้นด้วย NEXT_PUBLIC_ | Next.js ฝังเฉพาะตัวแปรที่ขึ้นต้นด้วย NEXT_PUBLIC_ ลงในไฟล์ที่เบราว์เซอร์โหลด | เผลอตั้งชื่อผิดครั้งเดียว กุญแจหลุดทันทีและไม่มีอะไรเตือน | ตัวตรวจของระบบ (npm run check) เฝ้าข้อนี้ให้อยู่แล้ว | บังคับ | รอทำ
กุญแจและความลับ | ไฟล์ .env.local ต้องไม่ขึ้น git | ตรวจว่า .gitignore มีบรรทัด .env*.local | หลุดขึ้น git แล้วลบ commit ทีหลังก็ยังอยู่ในประวัติ ใครก็ย้อนดูได้ | สั่ง git status แล้วต้องไม่เห็นไฟล์ .env.local ในรายการ | บังคับ | รอทำ
กุญแจและความลับ | เปลี่ยนกุญแจทันทีเมื่อสงสัยว่าหลุด | Supabase > Project Settings > API > Reset ของกุญแจนั้น แล้วใส่ค่าใหม่ที่ Vercel และ Redeploy | กุญแจที่หลุดแล้วใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยน การลบไฟล์หรือลบ commit ไม่ได้ทำให้กุญแจใช้ไม่ได้ | ลองใช้กุญแจเก่าแล้วต้องถูกปฏิเสธ | บังคับเมื่อเกิดเหตุ | รอทำ
บัญชีผู้ใช้ | หนึ่งคนหนึ่งบัญชี ห้ามใช้ร่วมกัน | สร้างบัญชีให้พนักงานทุกคนที่ต้องใช้ระบบ | ทุกเอกสารบันทึกว่าใครเป็นคนทำ ใช้บัญชีร่วมกันแล้วตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้เลยว่าใครทำอะไร | เปิดรายงานแล้วเห็นชื่อผู้ทำเป็นคนละคนตามความจริง | บังคับ | รอทำ
บัญชีผู้ใช้ | ปิดการสมัครสมาชิกเองเมื่อไม่ใช้แล้ว | Supabase > Authentication > Sign In / Providers > Email > ปิด Allow new users to sign up | เปิดค้างไว้ ใครก็สมัครเข้ามาเองได้ แล้วเห็นข้อมูลทั้งระบบ | ลองสมัครจากหน้าเพิ่มผู้ใช้งานแล้วต้องถูกปฏิเสธ | บังคับหลังสร้างผู้ใช้ครบ | รอทำ
บัญชีผู้ใช้ | ปิดใช้งานบัญชีคนที่ลาออกทันที | ตั้งสถานะเป็นปิดใช้งานในหน้าทะเบียนผู้ใช้ และลบผู้ใช้ที่ Supabase > Authentication > Users | บัญชีที่ค้างไว้ยังล็อกอินได้และยังเห็นข้อมูลทั้งหมด | ลองล็อกอินด้วยบัญชีนั้นแล้วต้องเข้าไม่ได้ | บังคับเมื่อมีคนออก | รอทำ
บัญชีผู้ใช้ | แอดมินต้องมีมากกว่าหนึ่งคน | ตั้งบทบาทแอดมินให้อย่างน้อยสองคนที่หน้ากำหนดสิทธิการใช้งาน | แอดมินคนเดียวลาออกหรือลืมรหัสผ่าน จะไม่มีใครตั้งสิทธิให้ใครได้อีกเลย | หน้ากำหนดสิทธิแสดงแอดมินอย่างน้อยสองคน | แนะนำ | รอทำ
สิทธิการใช้งาน | เข้าใจว่าสิทธิหน้าจอคุมอะไรได้จริง | สิทธิรายหน้าจอคุมว่าใครเห็นเมนูไหนและกดแก้ไขได้ไหม | เป็นการคุมลำดับงาน ไม่ใช่กำแพงกันข้อมูล — คนที่ล็อกอินแล้วยังอ่านและเขียนตารางข้อมูลผ่าน API ได้ทุกตาราง เพราะ policy ของตารางข้อมูลตั้งไว้ว่าผู้ที่ล็อกอินแล้วเข้าถึงได้ | ให้บัญชีระบบเฉพาะคนที่ไว้ใจให้เห็นข้อมูลทั้งหมดได้ · ถ้าต้องกั้นถึงระดับข้อมูล ต้องเขียน policy ตามบทบาทเพิ่มทุกตาราง | บังคับให้รู้ไว้ | รอทำ
สิทธิการใช้งาน | ตั้งสิทธิตามงานที่ทำจริง | คลังไม่ควรเห็นหน้าตั้งราคา ฝ่ายขายไม่ควรแก้ผังคลัง | ลดการกดผิดหน้าโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของข้อมูลเพี้ยนที่พบบ่อยกว่าการจงใจ | ล็อกอินด้วยบัญชีพนักงานแล้วเห็นเฉพาะเมนูที่ควรเห็น | แนะนำ | รอทำ
ฐานข้อมูล | สองด่านของ Supabase ต้องผ่านทั้งคู่ | ด่านแรกคือ GRANT ระดับตาราง ด่านสองคือ RLS policy | ไม่ผ่านด่านแรกได้ HTTP 403 · ไม่ผ่านด่านสองอ่านได้ผลว่างหรือเขียนไม่ได้ · อาการต่างกัน แก้คนละที่ | รัน supabase/schema.sql ทั้งไฟล์แล้วตารางสรุปขึ้น ผ่าน ครบทุกแถว | บังคับ | รอทำ
ฐานข้อมูล | เก็บรหัสผ่านฐานข้อมูลไว้ให้ปลอดภัย | รหัสที่ตั้งตอนสร้างโปรเจกต์ Supabase | ใช้ต่อฐานข้อมูลตรง ๆ ได้ ซึ่งข้ามทุกสิทธิ์เหมือน service_role key | เก็บในที่เก็บรหัสผ่าน ไม่ใช่ในไฟล์โน้ตหรือแชท | บังคับ | รอทำ
ฐานข้อมูล | รหัสผ่านการเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายนอก ไม่ต้องเก็บขึ้นฐานข้อมูล | ที่หน้าเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายนอก ค่าเริ่มต้นคือเก็บไว้ในเครื่องที่กรอกเท่านั้น | ทุกคนที่ล็อกอินอ่านตารางนั้นได้ และค่าที่เก็บจะติดไปกับไฟล์สำรองข้อมูลด้วย | ไม่ติ๊กช่องให้เก็บขึ้นฐานข้อมูล เว้นแต่จำเป็นจริง ๆ | แนะนำ | รอทำ
ไฟล์สำรองข้อมูล | ไฟล์สำรองคือข้อมูลจริงทั้งก้อน | มีทั้งทะเบียนลูกค้า ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี ราคาขาย และเอกสารทุกใบ | หลุดออกไปเท่ากับฐานข้อมูลหลุด ต่างกันแค่ไม่มีกุญแจติดไปด้วย | เก็บในที่ที่คุมสิทธิ์ได้ ไม่ส่งผ่านแชทหรืออีเมลโดยไม่ใส่รหัส | บังคับ | รอทำ
ไฟล์สำรองข้อมูล | สำรองตามรอบ และทดลองกู้คืนจริง | สำรองก่อนอัปเดตรุ่นใหญ่ทุกครั้ง และตามรอบที่กำหนด | ไฟล์สำรองที่กู้ไม่ได้ ไม่ใช่ไฟล์สำรอง และจะรู้ตอนที่สายเกินไปเสมอ | เคยกู้คืนสำเร็จมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง | บังคับ | รอทำ
การเชื่อมต่อภายนอก | ตัวรับข้อความจากไลน์ตรวจลายเซ็นทุกคำขอ | ระบบตรวจ HMAC-SHA256 ด้วย LINE_CHANNEL_SECRET ก่อนรับข้อความทุกครั้ง | ที่อยู่ webhook เป็น URL สาธารณะ ใครเดาถูกก็ยิงเข้ามาได้ ไม่ตรวจแล้วจะมีคำสั่งซื้อปลอมเต็มระบบ | ลองยิงคำขอมั่วไปที่ webhook แล้วต้องได้ 401 กลับมา | บังคับถ้าเปิดใช้ | รอทำ
การเชื่อมต่อภายนอก | ข้อความจากไลน์ไม่กลายเป็นเอกสารเอง | ต้องมีคนกดตรวจและยืนยันที่หน้าคำสั่งซื้อเสมอ | ข้อมูลจากนอกระบบที่กลายเป็นเอกสารเองได้ คือช่องให้คนนอกสั่งงานระบบเรา | ระบบออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้ว และตัวตรวจเฝ้าไว้ไม่ให้มีใครทำทางลัด | บังคับ | รอทำ
การเชื่อมต่อภายนอก | จำกัดคนที่ใช้ผู้ช่วย AI ได้ | ตั้ง CHAT_ALLOWED_EMAILS ให้เป็นรายชื่อที่อนุญาต | ผู้ช่วย AI ใช้โควตาที่เสียเงิน และคำถามอาจมีข้อมูลของกิจการปนไป | ล็อกอินด้วยบัญชีที่ไม่อยู่ในรายการแล้วใช้ไม่ได้ | แนะนำ | รอทำ
การใช้งานประจำวัน | เปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเองเป็นระยะ | ทำที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านในโปรแกรม | รหัสผ่านที่ใช้มานานและใช้ซ้ำกับเว็บอื่น คือทางเข้าที่ง่ายที่สุด | ทุกคนเคยเปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง | แนะนำ | รอทำ
การใช้งานประจำวัน | ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องร่วมกัน | โดยเฉพาะเครื่องที่หน้าร้านหรือในคลัง | ระบบจำการล็อกอินไว้ในเครื่อง ใครมานั่งต่อก็ใช้สิทธิของคนก่อนหน้าได้ทันที | ปิดเบราว์เซอร์แล้วเปิดใหม่ ต้องขึ้นหน้าล็อกอิน | แนะนำ | รอทำ
การใช้งานประจำวัน | อย่าใช้เว็บผ่าน Wi-Fi สาธารณะโดยไม่จำเป็น | เว็บใช้ HTTPS อยู่แล้วจาก Vercel | ข้อมูลระหว่างทางปลอดภัย แต่เครื่องที่ติดมัลแวร์หรือมีคนดูจอ ยังเป็นความเสี่ยงที่ HTTPS ช่วยไม่ได้ | ใช้เครื่องของกิจการเป็นหลัก | แนะนำ | รอทำ

## 9 ผังลำดับงาน
ผัง | ลำดับ | จุด / ขั้นตอน | ทำอะไรที่ขั้นนี้ | ได้อะไรส่งต่อให้ขั้นถัดไป | ถ้าข้ามหรือทำผิดลำดับ
A. ระบบประกอบด้วยอะไร | 1 | ผู้ใช้ (เบราว์เซอร์) | เปิดเว็บตามที่อยู่ของ Vercel | คำขอเปิดหน้าเว็บ | ถ้าเปิดไม่ขึ้นเลย ปัญหาอยู่ที่ Vercel ไม่ใช่ที่ฐานข้อมูล
A. ระบบประกอบด้วยอะไร | 2 | Vercel (ที่รันเว็บ) | เอาโค้ดจาก GitHub มารัน · เก็บเฉพาะโค้ด ไม่มีข้อมูลของกิจการอยู่เลย | หน้าเว็บ พร้อมค่า URL และ anon key ที่ฝังไว้ตอน build | deploy ใหม่กี่ครั้งข้อมูลก็ไม่หาย เพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ที่นี่
A. ระบบประกอบด้วยอะไร | 3 | Supabase (ฐานข้อมูล + ล็อกอิน) | เก็บข้อมูลจริงทั้งหมด และตรวจอีเมลกับรหัสผ่านตอนล็อกอิน | ข้อมูลที่หน้าเว็บขอ | ลบโปรเจกต์ Supabase เมื่อไร ข้อมูลหายทั้งหมดทันที ไม่มีที่สำรองอัตโนมัติ
B. ลำดับการติดตั้ง | 1 | เตรียมโค้ด | git clone มาเป็นโปรเจกต์ใหม่ | โฟลเดอร์โปรเจกต์ที่มีไฟล์ครบ | ขาด jsconfig.json แล้ว build ไม่ผ่านทุกครั้ง
B. ลำดับการติดตั้ง | 2 | Supabase | สร้างโปรเจกต์ · รัน schema.sql · สร้างผู้ใช้คนแรก (ติ๊ก Auto Confirm User) | Project URL และ anon public key <- ขั้นถัดไปต้องใช้สองค่านี้ | ทำ Vercel ก่อนขั้นนี้จะไม่มีค่าจะใส่ · นี่คือเหตุผลที่ Supabase ต้องมาก่อน
B. ลำดับการติดตั้ง | 3 | GitHub | push โค้ดขึ้น repo (ตั้งเป็น Private ถ้าเป็นงานของกิจการ) | ที่อยู่ repo ให้ Vercel ไปอ่าน | Vercel อ่านโค้ดจาก GitHub ไม่ได้อัปโหลดไฟล์ตรง
B. ลำดับการติดตั้ง | 4 | Vercel | สร้างโปรเจกต์จาก repo · ใส่ค่าสองตัวจากขั้น 2 · Redeploy หนึ่งครั้ง | เว็บที่ใช้งานได้จริง | ใส่ค่าแล้วไม่ Redeploy ค่าใหม่จะไม่มีผล เพราะค่าถูกฝังตอน build
B. ลำดับการติดตั้ง | 5 | เปิดเว็บและล็อกอิน | ล็อกอินด้วยผู้ใช้ที่สร้างไว้ในขั้น 2 | ยืนยันว่าทั้งสามส่วนต่อกันติดแล้ว | ล็อกอินไม่ได้ ให้สั่ง npm run setup ก่อนเป็นอย่างแรก
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง | 1 | ต้นทาง: Supabase > Settings > API | คัดลอก Project URL และ anon public key | ค่าสองตัวที่ต้องใส่สองที่ | อย่าหยิบ service_role มาใส่แทน anon key เด็ดขาด
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง | 2 | ปลายทางที่ 1: ไฟล์ .env.local | ใส่ในเครื่องตัวเอง ใช้ตอนสั่ง npm run dev | เว็บในเครื่องใช้งานได้ | ไฟล์นี้ต้องไม่ขึ้น git เด็ดขาด
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง | 3 | ปลายทางที่ 2: Vercel > Environment Variables | ใส่ค่าเดียวกัน ติ๊กครบทั้งสาม environment | เว็บจริงใช้งานได้ | ใส่ที่เครื่องอย่างเดียว เว็บจริงจะยังล็อกอินไม่ได้ · npm run setup ตรวจฝั่งนี้ให้ไม่ได้
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง | 4 | Redeploy หนึ่งครั้ง | สั่งที่ Vercel > Deployments | ค่าถูกฝังลงไฟล์ที่เบราว์เซอร์โหลด | ข้อนี้ลืมกันบ่อยที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากลืมติ๊ก Auto Confirm User
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายเอกสาร) | 1 | ข้อมูลกิจการ | ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี สาขา | หัวเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย | ออกเอกสารก่อนตั้งค่านี้ เอกสารจะใช้ไม่ได้ตามกฎหมาย
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายเอกสาร) | 2 | กลุ่มเอกสาร | รูปแบบเลขที่ เช่น IV-202609-0001 | เลขที่เอกสารที่ออกให้เองทุกใบ | เปลี่ยนทีหลังแล้วเลขเก่าไม่เปลี่ยนตาม จะได้เอกสารสองรูปแบบปนกัน
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายสินค้า) | 3 | คลังและที่เก็บ | เพิ่มคลัง แล้วเพิ่มช่องเก็บในแต่ละคลัง | ที่ให้ของไปอยู่ | ไม่มีคลัง รับสินค้าเข้าไม่ได้เลย
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายสินค้า) | 4 | กลุ่ม ยี่ห้อ ประเภทสินค้า | ทะเบียนสามมิติสำหรับจำแนกสินค้า | รายการให้เลือกตอนเพิ่มสินค้า | ไม่ตั้งก่อน จะต้องพิมพ์เอง แล้วชื่อสะกดต่างกันทีละนิดจนเป้าขายจับคู่ไม่ติด
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายสินค้า) | 5 | ข้อมูลสินค้า | รหัส ชื่อ หน่วยนับ ราคา บาร์โค๊ด (หรือนำเข้าจาก Excel ถ้ามีเยอะ) | แกนของทั้งระบบ | ไม่มีสินค้า ทำอะไรต่อไม่ได้เลย
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายสินค้า) | 6 | ยอดยกมา | รับสินค้าเข้าครั้งแรก หรือใช้ใบตรวจนับ | ยอดคงเหลือตั้งต้นที่ตรงกับของจริง | ไม่ใส่ ระบบคิดว่าไม่มีของเลย แล้วขายไม่ได้เพราะสต็อกไม่พอ
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายคู่ค้า) | 7 | ทะเบียนลูกค้าและเจ้าหนี้ | รหัส ชื่อ ที่อยู่แยกช่อง เลขผู้เสียภาษี | ข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายบนเอกสาร | ใบกำกับภาษีต้องมีที่อยู่ผู้ซื้อครบ ไม่งั้นลูกค้าตีเอกสารกลับ
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายคู่ค้า) | 8 | พนักงานขาย | รหัสและชื่อพนักงานขายทุกคน | ผูกกับใบขายเพื่อดูยอดรายคน | ตั้งทีหลังก็ได้ ไม่บล็อกงาน
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายผู้ใช้) | 9 | ผู้ใช้งานที่เหลือ | สร้างบัญชีให้พนักงานทุกคนที่ต้องใช้ระบบ | บัญชีเข้าระบบรายคน | ใช้บัญชีร่วมกันแล้วตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ว่าใครทำอะไร
D. ตั้งค่าในโปรแกรม (สายผู้ใช้) | 10 | สิทธิการใช้งานรายคน | เลือกผู้ใช้ทีละคน แล้วติ๊กว่าเห็นหน้าจอไหนและแก้ไขได้ไหม | พนักงานเห็นเฉพาะงานของตัวเอง | เป็นการคุมลำดับงาน ไม่ใช่กำแพงกันข้อมูล (ดูชีต 8 ความปลอดภัย)
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 1 | ซื้อ 1 ใบ | บันทึกใบซื้อทดลอง | ของเข้าคลังและยอดคงเหลือเพิ่ม | ยอดไม่เพิ่ม แปลว่าคลังหรือช่องเก็บยังไม่ถูก
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 2 | ตรวจยอดคงเหลือ | เปิดหน้าข้อมูลสินค้าดูรายคลังรายช่องเก็บ | ยืนยันว่าของเข้าถูกที่
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 3 | ขาย POS 1 บิล | ยิงบาร์โค๊ด คิดเงิน พิมพ์ใบเสร็จ | ยอดคงเหลือลดลงตามจริง
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 4 | ออกใบกำกับภาษี 1 ใบ | ตรวจหัวเอกสารว่าชื่อกิจการและเลขผู้เสียภาษีถูก | เอกสารที่ใช้ได้จริง | หัวเอกสารผิด แปลว่ายังไม่ได้ตั้งข้อมูลกิจการ (ผัง D ขั้น 1)
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 5 | ดูรายงานว่ายอดตรง | เทียบกับที่ทดลองทำไปทุกใบ | ยืนยันว่าตัวเลขเชื่อได้
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 6 | สำรองข้อมูล แล้วทดลองกู้คืน | ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วกู้คืนกลับจริง ๆ | รู้ว่ากู้คืนได้จริง | ข้อนี้ห้ามข้าม ไฟล์สำรองที่กู้ไม่ได้ ไม่ใช่ไฟล์สำรอง และจะรู้ตอนที่สายเกินไป
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง | 7 | ล้างข้อมูลทดลอง แล้วใส่ยอดจริง | ลบเอกสารทดลองทั้งหมด | พร้อมเปิดใช้งานจริง | ไม่ล้าง รายงานเดือนแรกจะมีตัวเลขทดลองปน

## 10 ผังแบบรูป
ผังลำดับงานการติดตั้ง One for All Ultra
ถ้ายังไม่เคยติดตั้งมาก่อน ให้อ่านแผง “วิธีอ่านผังนี้” ข้างล่างก่อนหนึ่งรอบ แล้วค่อยเริ่มที่ผัง B
วิธีอ่านผังนี้
หนึ่งกล่อง = หนึ่งขั้นที่ทำจบได้ในครั้งเดียว · อ่านจากบนลงล่างตามลูกศร
ในกล่องหนึ่งใบมี 4 บรรทัด เรียงจากบนลงล่าง:
บรรทัด 1 (ตัวหนา) ชื่อขั้น
บรรทัด 2 ทำอะไร ที่ไหน
บรรทัด 3 (สีม่วง) คำสั่งที่ต้องพิมพ์ ขั้นที่ทำบนเว็บจะไม่มีบรรทัดนี้
บรรทัด 4 ขึ้นต้นว่า “ได้:” คือผลที่ได้ · ตัวหนาสีแดงคือข้อที่พลาดบ่อย
อ่านผังไหนก่อน
A. ระบบประกอบด้วยอะไร อ่านก่อนหนึ่งรอบ ให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน (ไม่ต้องลงมือ)
B. ลำดับการติดตั้ง ลงมือทำตามตั้งแต่ขั้น 1 ถึง 5 ตามลำดับ
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง เปิดดูคู่กับผัง B ขั้นที่ 2 และ 4 เป็นผังอ้างอิง
D. ตั้งค่าในโปรแกรม ทำหลังล็อกอินเข้าระบบได้แล้ว
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง ทำเป็นอย่างสุดท้าย ก่อนให้พนักงานเริ่มใช้
ติดตรงไหนก็สั่ง npm run setup ได้ตลอด มันบอกเองว่าเหลืออะไร
สามบริการนี้ไว้ทำอะไร — โค้ดอยู่ที่ GitHub · รันที่ Vercel · ข้อมูลอยู่ที่ Supabase
GitHub
ที่เก็บโค้ดและประวัติการแก้ไข
เก็บอะไรไว้ที่นี่
ไฟล์โค้ดทั้งหมด และประวัติทุกครั้งที่ commit
ทำอะไรให้เรา
· ย้อนกลับไปรุ่นก่อนหน้าได้ เมื่อแก้แล้วพัง
· เป็นตัวสั่งให้ Vercel deploy ทุกครั้งที่ push
· ทำงานหลายคนพร้อมกันได้ โดยไม่ทับงานกัน
ไม่มีข้อมูลของกิจการอยู่เลย ไม่มีสินค้า ลูกค้า หรือเอกสารสักใบ
ลบทิ้ง: โค้ดยังอยู่ในเครื่อง แต่ Vercel จะ deploy ต่อไม่ได้
ฟรี · ตั้งเป็น Private ได้
Vercel
ที่รันเว็บ ให้คนเปิดใช้จากที่ไหนก็ได้
เก็บอะไรไว้ที่นี่
โค้ดรุ่นล่าสุดที่ build แล้ว และค่า Environment Variables
ทำอะไรให้เรา
· deploy ให้เองทุกครั้งที่ push ขึ้น GitHub
· ให้โดเมนและ HTTPS มาพร้อม ไม่ต้องตั้งเอง
· รันส่วนที่ต้องทำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เช่น ตัวรับข้อความจากไลน์
ไม่มีข้อมูลของกิจการอยู่เลย เป็นแค่ที่รันโค้ด
ลบทิ้ง: เว็บเปิดไม่ได้ แต่ข้อมูลไม่หาย สร้างใหม่แล้วต่อกลับได้
ฟรีสำหรับการใช้งานทั่วไป
Supabase
ฐานข้อมูลและระบบล็อกอิน
เก็บอะไรไว้ที่นี่
ข้อมูลจริงทั้งหมด 44 ตาราง และบัญชีผู้ใช้กับรหัสผ่าน
ทำอะไรให้เรา
· เก็บและค้นข้อมูลทุกอย่าง สินค้า คลัง ลูกค้า เอกสารทุกใบ
· ตรวจอีเมลกับรหัสผ่านตอนล็อกอิน
· คุมสิทธิ์ด้วย RLS ว่าใครอ่านและเขียนอะไรได้
ทุกอย่างที่เป็นข้อมูลของกิจการอยู่ที่นี่ที่เดียว
ลบทิ้ง: ข้อมูลหายทั้งหมดทันที ต้องกู้จากไฟล์สำรองที่ทำไว้เอง
ฟรี · ไม่มีคนใช้เกิน 7 วันจะถูก pause ให้เข้า Dashboard กด Restore
หน้าเว็บที่ต้องเข้าไปทำ — เส้นทางการกดทีละขั้น (เรียงตามลำดับที่ต้องทำ ไม่ใช่ตามลำดับเมนูบนหน้าจอ)
GitHub
github.com
1. มุมขวาบน เครื่องหมาย + > New repository
ตั้งชื่อ repo · เลือก Private · ไม่ต้องติ๊ก Add a README · กด Create repository
ได้: ที่อยู่ repo ที่ขึ้นมาในหน้าถัดไป คัดลอกเก็บไว้
2. หน้า repo > ดูรายการไฟล์ในหน้าแรก
ไล่ดูว่ามีไฟล์อะไรขึ้นไปบ้าง
ต้องไม่เห็นไฟล์ .env.local ถ้าเห็น ให้ไปสร้าง anon key ใหม่ทันที
3. Settings > Collaborators (ถ้าทำงานหลายคน)
เชิญเพื่อนร่วมงานด้วยบัญชี GitHub ของเขา
ได้: คนอื่น push โค้ดขึ้น repo เดียวกันได้
Vercel
vercel.com
1. หน้าแรก > Add New > Project
หา repo ที่เพิ่ง push แล้วกด Import · Framework ขึ้น Next.js เอง ไม่ต้องแก้ · Root Directory ปล่อยเป็น ./
ได้: โปรเจกต์ที่ผูกกับ repo แล้ว
2. Settings > Environment Variables
ช่อง Key ใส่ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL · ช่อง Value วางค่าที่คัดลอกมา · ติ๊กครบ Production, Preview, Development · Save
ทำซ้ำอีกรอบกับ NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY
3. Deployments > จุดสามจุดของรายการบนสุด > Redeploy
กดยืนยัน ไม่ต้องติ๊ก Use existing Build Cache · รอจนสถานะขึ้น Ready
ไม่กดขั้นนี้ ค่าที่เพิ่งใส่จะยังไม่มีผล
4. Settings > Domains (เฉพาะถ้าใช้โดเมนของตัวเอง)
ใส่ชื่อโดเมน แล้วทำตามที่ Vercel บอกให้ตั้งค่า DNS
ได้: เว็บเปิดด้วยโดเมนของกิจการ
Supabase
supabase.com
1. Dashboard > New project
ตั้งชื่อ · ตั้ง Database Password แล้วเก็บไว้ให้ดี · Region เลือก Southeast Asia (Singapore) · รอประมาณ 2 นาที
Region เลือกผิดแล้วย้ายทีหลังไม่ได้ ต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่
2. SQL Editor > New query
เปิดไฟล์ supabase/schema.sql คัดลอกทั้งไฟล์ วางลงไป แล้วกด Run (หรือ Ctrl+Enter)
ท้ายผลลัพธ์ต้องมีตารางสรุป ขึ้น ผ่าน ครบทุกแถว
3. Authentication > Users > Add user > Create new user
กรอกอีเมลและรหัสผ่าน แล้วติ๊ก Auto Confirm User ก่อนกดสร้าง
ไม่ติ๊ก จะล็อกอินไม่ได้เลย แก้ทีหลังได้ที่ผู้ใช้คนนั้น > Confirm email
4. Authentication > Sign In / Providers > Email
ปิด Confirm email · เปิด Allow new users to sign up ชั่วคราวถ้าจะเพิ่มผู้ใช้จากในโปรแกรม
เพิ่มผู้ใช้ครบแล้วให้กลับมาปิด Allow new users to sign up
5. Project Settings > API
คัดลอก Project URL และ Project API keys > anon public (ตัวที่เขียนว่า public เท่านั้น)
service_role ที่อยู่หน้าเดียวกัน ใช้เฉพาะงานไลน์ ห้ามใส่ช่อง anon
6. Project Settings > General
ดูสถานะโปรเจกต์ · ถ้าขึ้นว่า Paused ให้กด Restore
โปรเจกต์ฟรีที่ไม่มีคนใช้เกิน 7 วันจะถูก pause เอง
7. Table Editor (ไว้ดูข้อมูลจริง)
เลือกตารางทางซ้าย แล้วดูข้อมูลในตารางนั้นได้เลย
ได้: ใช้ไล่หาสาเหตุว่าข้อมูลเข้าไปจริงหรือไม่
สองข้อที่คนพลาดบ่อยที่สุด: Supabase ต้องมาก่อน Vercel เพราะขั้น Vercel ต้องใช้ค่าที่ได้จาก Supabase · ใส่ค่าที่ Vercel แล้วต้องกด Redeploy หนึ่งครั้ง ค่าใหม่ถึงจะมีผล
A. ของไหลไปทางไหน
รายละเอียดของแต่ละบริการดูที่แผงด้านบน
ผู้ใช้ (เบราว์เซอร์)
เปิดเว็บตามที่อยู่ของ Vercel
ได้: หน้าเว็บของระบบ
Vercel — ที่รันเว็บ
เอาโค้ดจาก GitHub มารันเอง ทุกครั้งที่ push
เก็บเฉพาะโค้ด ไม่มีข้อมูลของกิจการอยู่เลย
Supabase — ฐานข้อมูล + ล็อกอิน
เก็บข้อมูลจริงทั้งหมด และตรวจรหัสผ่านตอนล็อกอิน
ลบโปรเจกต์นี้เมื่อไร ข้อมูลหายทั้งหมดทันที
B. ลำดับการติดตั้ง
ลงมือทำตามนี้ ขั้น 1 ถึง 5 ห้ามข้ามลำดับ
1. เตรียมโค้ด
คัดลอกโค้ดมาเป็นโปรเจกต์ใหม่ แล้วเข้าไปในโฟลเดอร์
git clone <repo> ชื่อใหม่
ได้: โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ครบ
2. Supabase (ทำบนเว็บ)
สร้างโปรเจกต์ Region สิงคโปร์ · SQL Editor วาง schema.sql ทั้งไฟล์ กด Run · Add user
ตอนสร้างผู้ใช้ ต้องติ๊ก Auto Confirm User
3. ตรวจก่อนไปต่อ
สร้างไฟล์ค่าในเครื่อง ใส่ค่าสองตัวจากขั้น 2 แล้วสั่งตรวจ
npm run setup -- --init
ได้: รู้ทันทีว่าฐานข้อมูลพร้อมหรือยัง
4. ขึ้น GitHub
สร้าง repo ตั้งเป็น Private แล้ว push โค้ดขึ้นไป
git add -A && git commit -m "เริ่ม" && git push
ได้: ที่อยู่ repo ให้ Vercel ไปอ่าน
5. Vercel (ทำบนเว็บ)
Add New Project เลือก repo · ใส่ค่าสองตัว ติ๊กครบ 3 environment · Deploy
ใส่ค่าแล้วต้องกด Redeploy หนึ่งครั้ง
C. ค่าสองตัวไปไหนบ้าง
เปิดดูคู่กับผัง B ขั้นที่ 2 และ 5
ต้นทาง: Supabase
Project Settings > API · คัดลอก Project URL และ anon public key
ห้ามหยิบ service_role มาใส่แทน anon key
ปลายทาง 1: ไฟล์ .env.local
ไฟล์ในเครื่องตัวเอง ใช้ตอนรันในเครื่อง
npm run setup -- --init
ไฟล์นี้ต้องไม่ขึ้น git เด็ดขาด
ปลายทาง 2: Vercel
Environment Variables · ติ๊กครบ Production, Preview, Development
ใส่ที่เครื่องอย่างเดียว เว็บจริงยังล็อกอินไม่ได้
กด Redeploy หนึ่งครั้ง
Vercel > Deployments > Redeploy
ได้: ค่าถูกฝังลงไฟล์ที่เบราว์เซอร์โหลด
E. ตรวจรับก่อนเปิดใช้จริง
เดินงานจริงหนึ่งรอบ ก่อนให้พนักงานเริ่มใช้
1. ซื้อ 1 ใบ
หน้าซื้อสินค้าและบริการ บันทึกใบซื้อทดลอง
ได้: ของเข้าคลัง ยอดคงเหลือเพิ่ม
2. ตรวจยอดคงเหลือ
หน้าข้อมูลสินค้า ดูรายคลังรายช่องเก็บ
ได้: ยืนยันว่าของเข้าถูกที่
3. ขาย POS 1 บิล
ยิงบาร์โค๊ด คิดเงิน พิมพ์ใบเสร็จ
ได้: ยอดคงเหลือลดลงตามจริง
4. ออกใบกำกับภาษี 1 ใบ
ตรวจหัวเอกสารว่าชื่อกิจการและเลขผู้เสียภาษีถูก
หัวเอกสารผิด = ยังไม่ได้ตั้งข้อมูลกิจการ
5. ดูรายงานว่ายอดตรง
เทียบกับที่ทดลองทำไปทุกใบ
ได้: ยืนยันว่าตัวเลขเชื่อได้
6. สำรอง แล้วทดลองกู้คืน
หน้าสำรองข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์ แล้วกู้คืนกลับจริง ๆ
ห้ามข้าม ไฟล์สำรองที่กู้ไม่ได้ ไม่ใช่ไฟล์สำรอง
7. ล้างข้อมูลทดลอง
ลบเอกสารทดลองทั้งหมด แล้วใส่ยอดยกมาจริง
ไม่ล้าง รายงานเดือนแรกจะมีตัวเลขทดลองปน
D. ตั้งค่าในโปรแกรม
ทำหลังล็อกอินได้แล้ว ทุกขั้นทำในโปรแกรม ไม่มีคำสั่ง
1. ข้อมูลกิจการ
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก สาขา
ต้องมีก่อนออกเอกสารใบแรก
2. กลุ่มเอกสาร
รูปแบบเลขที่ เช่น IV-202609-0001
เปลี่ยนทีหลัง เลขเก่าไม่เปลี่ยนตาม
3. คลังและที่เก็บ
เพิ่มคลัง แล้วเพิ่มช่องเก็บในแต่ละคลัง
ไม่มีคลัง รับสินค้าเข้าไม่ได้เลย
4. กลุ่ม ยี่ห้อ ประเภทสินค้า
ทะเบียนสามมิติสำหรับจำแนกสินค้า
ได้: รายการให้เลือกตอนเพิ่มสินค้า
5. ข้อมูลสินค้า
รหัส ชื่อ หน่วยนับ ราคา บาร์โค๊ด · นำเข้าจาก Excel ได้ถ้ามีเยอะ
ได้: แกนของทั้งระบบ
6. ยอดยกมา
รับสินค้าเข้าครั้งแรก หรือใช้ใบตรวจนับ
ไม่ใส่ ระบบคิดว่าไม่มีของ แล้วขายไม่ได้
7. ทะเบียนลูกค้าและเจ้าหนี้
รหัส ชื่อ ที่อยู่แยกช่อง เลขผู้เสียภาษี
ได้: ข้อมูลผู้ซื้อผู้ขายบนเอกสาร
8. พนักงานขาย
รหัสและชื่อพนักงานขายทุกคน
ได้: ดูยอดขายรายคนและตั้งเป้ารายคนได้
9. ผู้ใช้งานที่เหลือ
สร้างบัญชีให้พนักงานทุกคนที่ต้องใช้ระบบ
หนึ่งคนหนึ่งบัญชี ห้ามใช้ร่วมกัน
10. สิทธิการใช้งานรายคน
เลือกผู้ใช้ทีละคน ติ๊กว่าเห็นหน้าจอไหนและแก้ไขได้ไหม
คุมลำดับงาน ไม่ใช่กำแพงกันข้อมูล (ดูชีต 8)
คำสั่งที่ต้องใช้ (พิมพ์ในโฟลเดอร์โปรเจกต์)
ตอนติดตั้ง
git clone <repo> ชื่อใหม่
คัดลอกโค้ดมาเป็นโปรเจกต์ใหม่
npm install
ลงไลบรารี ทำครั้งเดียวตอนเริ่ม
npm run setup -- --init
สร้างไฟล์ .env.local ให้ แล้วบอกว่าต้องใส่ค่าอะไร
npm run setup
ตรวจว่าติดตั้งถึงไหนแล้ว และเหลืออะไรต้องทำ
ตอนทำงานประจำ
npm run dev
รันเว็บในเครื่องที่ localhost:3000
npm run check
ตรวจความเรียบร้อยทั้งโปรเจกต์ ทำก่อน commit ทุกครั้ง
git add -A
เอาไฟล์ที่แก้ทั้งหมดเข้าคิว
git commit -m "ข้อความ"
บันทึกการแก้ไขหนึ่งชุด
ตอนส่งขึ้นเว็บจริง
git push
ส่งขึ้น GitHub · Vercel จะ deploy ให้เองทันที
git pull
ดึงรุ่นใหม่ลงเครื่อง ทำก่อนเริ่มแก้ทุกครั้ง
git status
ดูว่าแก้ไฟล์อะไรไปบ้าง และ .env.local ไม่หลุดเข้ามา
git log --oneline -10
ดูประวัติสิบรายการล่าสุด
คำอธิบายสีของกล่อง
เทา = โครงของระบบ รู้ไว้ ไม่ต้องทำ
เขียว = ขั้นที่ต้องลงมือทำ
เหลือง = ค่าที่ต้องคัดลอกไปใส่
ฟ้า = ขั้นตรวจรับ ทำเป็นอย่างสุดท้าย